## 1. Bảng WBS

| Giai đoạn | Việc | Người làm | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Khảo sát | V1. Làm câu hỏi và khảo sát 25 bạn | Nam | Ngày 1 |
|  | V2. Tổng hợp số liệu và làm biểu đồ | Mai | Ngày 2 |
| Giai đoạn 2: Làm bài | V3. Viết Mở đầu + Nội dung 1 | Linh | Ngày 4 |
|  | V4. Viết Nội dung 2 + 3 | Tuấn | Ngày 4 |
|  | V5. Làm 6 slide đầu | Nam | Ngày 5 |
|  | V6. Làm 6 slide sau | Mai | Ngày 5 |
| Giai đoạn 3: Hoàn thiện | V7. Kiểm tra bài Word | Linh | Ngày 6 |
|  | V8. Thuyết trình thử và nộp bài | Tuấn | Ngày 7 |

## 2. Checklist DoD

### Word

-Có đủ thông tin ở trang bìa.

-Font và cỡ chữ đúng quy định.

-Đủ 8–10 trang, có ít nhất 2 biểu đồ.

-Không có lỗi chính tả, có mục lục và tài liệu tham khảo.

### Slide

-Đủ 12 slide.

-Chữ đủ to, dễ nhìn.

-Có biểu đồ, hình ảnh và nguồn.

-Có 4 giải pháp, slide cảm ơn và Q&A.

## 3. Bảng Kanban

| Cần làm | Đang làm | Đã xong |
| --- | --- | --- |
| V2 – Làm biểu đồ | V1 – Khảo sát | Chưa có |
| V3 – Viết Word | V3 – Nam đang làm |  |
| V4 – Viết Word | V5 – Nam đang làm |  |
| V6 – Làm slide |  |  |
| V7 – Kiểm tra |  |  |
| V8 – Thuyết trình + nộp |  |  |

### -Giải quyết việc Nam ôm đồm

+Nam nhận 3 việc cùng lúc nên việc nào cũng làm dở, làm các bạn khác phải chờ.

+Nhóm nên quy định mỗi người chỉ làm 1 việc tại một thời điểm. Nam hoàn thành V1 trước,                 còn V3 và V5 chuyển về Cần làm để người khác nhận hoặc làm sau.

+Tóm lại: WBS giúp chia việc, DoD giúp kiểm tra bài và Kanban giúp theo dõi tiến độ.